## 入力用
恒久対策 実施計画表
改善板｜決まった恒久対策を、手順と期限に分けて実行まで持っていきます。
計画日 | 管理番号 | 対策の内容 | 工程 | 実施事項 | 担当者 | 開始予定日 | 完了予定日 | 実績完了日 | 遅れ日数 | 必要な承認 | 必要な費用 | 暫定対策の番号 | 進捗 | 状態

## 記入例
恒久対策 実施計画表 【記入例】
改善板｜決まった恒久対策を、手順と期限に分けて実行まで持っていきます。
計画日 | 管理番号 | 対策の内容 | 工程 | 実施事項 | 担当者 | 開始予定日 | 完了予定日 | 実績完了日 | 遅れ日数 | 必要な承認 | 必要な費用 | 暫定対策の番号 | 進捗 | 状態
2026-08-28 15:00 | K-015 | 見本の常設と検査項目の追加 | 準備 | 見本の作成と設置台の手配 | 鈴木 | 2026-08-29 15:00 | 2026-09-04 15:00 |  |  | 不要 | 3000 | K-014 | 着手前 | 進行中

## 使い方
恒久対策 実施計画表の使い方
項目 | 内容
1 | 「入力用」シートへ実際のデータを入力します。
2 | 灰色のセルは自動計算欄です。数式を消さずに使います。
3 | 区分や担当者は自社の呼び方に変更できます。
4 | 不要な列は、実際に運用してから削除します。
5 | 記入の仕方は「記入例」シートを見てください。
利用上の注意
この様式は、一般的な不具合・是正・再発防止・改善提案の業務をもとに作成した参考様式です。法令で定められた様式ではありません。 社内規程、契約条件、法令上の要件がある場合は、それらを優先して調整してください。 作成・更新：改善板（SYOJIN / 商陣 https://syojin.com info@syojin.com）